## Slide 1: Erasmus+ projekt 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133818 POVEŽIMO SE! LET'S CONNECT! Let's Collaborate on New Needs in Education and Creative Teaching Neakreditirane ustanove 5. RADNI SASTANAK Umag, 22. veljače 2024.

## Slide 2: DNEVNI RED
4. eTwinning u projektu - Ž. Čikeš
1. Nadolazeće aktivnosti (Irska, Tenerife, Graz, Malta, Firenca) - koordinatorica i sudionici
3. Službena web stranica projekta - M. Selimović
5. Razno
2. Odrađene aktivnosti (Sj. Makedonija, Malta i follow-up)

## Slide 3: GRUPNA MOBILNOST UČENIKA U GRAZ, AUSTRIJA (Aurika i Sara) , 22. - 27.4.2024.
PODSJETNIK:
U roku od 7 dana od povratka s mobilnosti izračunati troškove, skinuti Tabelu s Padleta , upisati sve troškove, posebno za učitelje, a posebno za učenike (čuvati račune u 2 zasebne kuverte);
Odnijeti potpisanu Tabelu i sve račune u privitku Ani Zlatar u računovodstvo na kontrolu, prije nego sve predate meni;
Kada Ana Z. potvrdi da je Tabela u redu, dostaviti meni Tabelu i sve pripadajuće račune u originalu, originale potpisanih Ugovora o dodjeli sredstava sudionicima, Learning Agreements potpisane od strane ustanove pošiljatelja i primatelja, kopije Potvrda o sudjelovanju za učenike, putne karte (boarding pass)...

## Slide 4: Strukturirani tečajevi
Irska (Martina) 3.3. - 10.3.2024.
Tenerife (Alenka) 10.3. - 17.3.2024.
Malta (Manda)
Firenca, Italija
Poveznica na tečaj:
https://www.teacheracademy.eu/course/design-the-positive/
TABELA I TROŠKOVI ISTO KAO GRUPNA MOBILNOST (ali se dostavlja samo original potpisani Ugovor o dodjeli sredstava, kopija Potvrde o sudjelovanju, boarding karte i ostali troškovi priloženi uz Tabelu)

## Slide 5: Sva važna dokumentacija, logoi, inicijalni upitnik
https://padlet.com/alenkabani/ka122-pove-imo-se-u0o4e5it331qg5ea
MOLIM AŽURIRATI DATUME, SUDIONIKE, PO POVRATKU NAPISATI ŠTO SE RADILO KAO FOLLOW-UP AKTIVNOSTI I ŠTO SE PLANIRA RADITI DO KRAJA OVE ŠK. GODINE

## Slide 6: Službena stranica projekta - Matea Selimović
https://mateaselimovic.wixsite.com/erasmus

## Slide 7: eTwinning – uporaba platforme u našem projektu, Željka Čikeš

## Slide 8: Europass Mobility Document u projektu
https://www.europass.hr/europass-dokumenti/mobilnost

## Slide 9: Razno
Pitanja i odgovori ???