.

OŠ MIL

Osnovna škola Marije i Line, Umag – Scuola elementare „ Marija i Lina“ Umago

OIB: 778083313343      Školska 14, 52470 Umag,  tel. 052/741-497

e-mail: ured@os-marijeiline-umag.skole.hr , os-mil@hi.t-com.hr

web:  www.os-marijeiline-umag.skole.hr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem članka 68. Statuta Osnovne škole Marije i Line,Umag, Scuola elementare „Marija i Lina“ Umago, zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020., Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu Upute HZJZ-a) i Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. svibnja. 2020. godine (u daljnjem tekstu Preporuke MZO-a) ravnateljica Škole donosi

PROVEDBENI PLAN

za uključivanje svih učenika u razrednoj nastavi u školi od 25. svibnja 2020. godine

I.

U cilju unaprjeđenja zaštite učenika, zaposlenika škole i ostalih posrednih dionika odgojno-obrazovnog procesa Škole ravnateljica donosi Provedbeni plan za uključivanje svih učenika  u razrednoj nastavi od 25. svibnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

Provedbeni plan zahtijeva sljedeće organizacijske, tehničke i materijalne uvjete i mjere:

- Organizacijske mjere i zadatci

  - Pripremne radnje za otvaranje škole - učiteljice razredne nastave, učiteljica u produženom boravku, stručna služba Škole i ravnateljica Škole

- Upoznati roditelje putem mrežne stranice s Uputama HZJZ-a, Preporukama MZO-a i Provedbenim planom

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica Škole

Rok provedbe zadatka:  20. svibnja 2020. godine ODRAĐENO

- Održavanje radnih sastanaka s učiteljima koji će biti u nastavi i ostalim zaposlenicima da se raspravi Provedbeni plan i definiraju obveze

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica škole

Rok provedbe zadatka : do 22. svibnja 2020. godine ODRAĐENO

- Izvršiti kontaktiranje roditelja putem komunikacijskih kanala o potrebi roditelja:

- za potrebom dolaska u školu učenika - ODRAĐENO

-  potrebi prehrane učenika u Školi i - ODRAĐENO

- potrebi organiziranja rada Produženog boravka u Školi - ODRAĐENO

Izvršitelj zadatka: učiteljice razredne nastave, stručna služba Škole i ravnateljica Škole

Rok provedbe zadatka: do 21. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Formiranje razrednih odjela i skupina produženog boravka - optimalno korištenje prostora

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica škole i stručna služba škole

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

  - Upoznavanje roditelja s mjerama i organizacijom rada u školi

- Upoznavanje roditelja sa organizacijom rada škole

Izvršitelj zadatka:  razrednica, stručna služba i ravnateljica škole

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

  - Demonstracija učiteljicama gdje se kreću, kako se koriste odmori, dijeli hrana, izlazi na dvorište i na igralište

Izvršitelj zadatka:  ravnateljica škole

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

  - Administrativno tehnička služba škole

- Izvršiti analizu potrebnih sredstava za prehranu, održavanje i higijenu u školi.

Izvršitelj zadatka: spremačice, kuharice, kućni majstori

Rok provedbe zadatka : do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Uskladiti podatke i izvršiti nabavu

Izvršitelj zadatka:  tajnica, računovođa škole i voditeljica školske kuhinje

Rok provedbe: 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Tehničke mjere

  - Zadatci za administrativno - tehničku službu Škole

- Nabava sredstva za dezinfekciju i čišćenje uz podršku osnivača

Izvršitelj zadatka: tajnica i ravnateljica Škole

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Priprema, označavanje ulaza i wc-a za učenike

Označiti vrata na wc-ima prema oznakama razreda kao i ulazna vrata za ulazak učenika

Izvršitelj zadatka: kućni majstori

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Priprema, dezinfekcija učionica, wc-a i zajedničkih prostorija.

Izvršitelj zadatka: spremačice

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Izvršiti nadzor nad provedbom zadataka ovoga plana.

Izvršitelj zadatka: ravnateljica i  tajnica Škole

Rok provedbe zadatka: do 22. svibnja 2020. godine - ODRAĐENO

- Mjere provedbe nakon otvaranja škole

  - Osigurati prihvat učenika na ulazima u školu prema utvrđenom rasporedu.

Izvršitelj zadatka: razrednice – 25. svibnja 2020.

  - Na početku nastave održati edukaciju za učenike na jednostavan i prikladan način.

Izvršitelj zadatka: razrednice, učiteljica produženog boravka i stručna služba škole -25. svibnja 2020

  - Vježbati s učenicima gdje se kreću, kako se koriste odmori, dijeli hrana, izlazi na dvorište i na igrališta.

Izvršitelj zadatka: razrednice i učiteljica produženog boravka - 25. svibnja 2020

  - Osigurati redovito pranje ruku

Izvršitelj zadatka: razrednice i učiteljica produženog boravka – svakodnevno

  - Osigurati provjetravanje i čišćenje prostora

Izvršitelj zadatka: spremačice, kućni majstor - svakodnevno

  - Voditi evidenciju o mjerenju tjelesne temperature zaposlenika (Upute HZJZ).

Izvršitelj zadatka: tajnica Škole - svakodnevno

  - Osigurati da se učenici i naknadno uključe u razrede i produženi boravak

III.

Školski odbor bit će upoznat s ovim Provedbenim planom elektroničkim putem - slanjem             Provedbenog plana na e-mail adresu članova Školskog odbora.

IV.

Ovaj Provedbeni plan bit će objavljen na mrežnoj stranici škole.

KLASA: 602-01/20-01/08

URBROJ: 2105/05-18/01-20-1

Umag, 22. svibnja 2020.

Ravnateljica Škole:
                                                                                                 Sanja Zakinja, prof.